附件：

广东省环境保护宣传教育中心关于编制《广东省生态环境志愿服务工作指引》项目需求

一、项目概况

（一）项目名称：编制《广东省生态环境志愿服务工作指引》

（二）项目预算：10万元

（三）项目内容：

为推进我省生态环境志愿服务工作高质量发展，现拟遴选1家供应商协助编制并发布《广东省生态环境志愿服务工作指引》（以下简称《指引》）。主要工作任务包括：一、编写1篇项目调研报告（不少于1.5万字）；二、协助编制并发布《指引》。主要工作内容为，成交供应商需按照《指引》地方标准编制和发布的专业要求和采购方的工作思路，提供全流程技术服务。服务内容包括并不限于：召集有关专家和人员成立《指引》编制组；组织开展调研（省内2次，省外1次）、文稿编写修改工作；组织召开专家立项论证会、咨询会、审查会，直至《指引》完成发布。

（四）项目要求：

1、指引要求至少以团体标准发布，并力争提升为广东省地方标准。

‌2、项目执行时间自签订合同生效起至双方完成合同项下所有义务之日止，原则上成交供应商须于2025年12月10日前完成项目并提交成果。

二、投标材料清单

（一）基本材料

有效的企业法人营业执照，税务登记证，组织机构代码证书或有效的三证合一的新版营业执照。

（二）业绩材料

服务单位熟悉生态环境宣传教育工作，近五年来有开展生态环境科普宣传与志愿者服务相关工作经验，以及牵头制定生态环境技术规范、科普宣传、志愿者服务等标准相关经验；对地方标准、湾区标准、团体标准制定流程熟悉；有地方标准、湾区标准、团体标准制定等经验。

（三）技术材料

项目实施方案，包括但不限于技术路线、项目团队、人员职称及报价等。中标后价格不予调整。

三、评标原则

中标原则为合理低价中标。由中心组织专家对各单位的投标文件进行评审并评出中标单位。若评审分数出现相同的情况，则考虑以最低价确定中标单位。